**新余新钢金属制品有限公司新增用地砌筑围墙项目招标**

**说明书**

招标单位：新余新钢金属制品 有限公司

2019.3

1. **商务部分**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号No. | 内容规定  Content Prescribed |
|  | 工程名称：新钢金属钢丝厂新增用地砌筑围墙项目招标采购**（附图纸）**  建设地点：新余国家高新技术产业开发区南源路2180号  工程造价：投标单位自报  发包内容：详见技术部分  发包方式：包工包料  付款方式：合同签订，主材进场后付30%，项目完工并验收合格后付60%，留10%质保金一年后若无质量异议无息退还；同时，乙方必须预交合同总额10%的履约保证金，正常交付后履约保证金无息返还。供应商也可提出自己的付款要求。  质量标准：符合国家、行业有关验收标准及业主要求  计划工期：合同签订后60日完成，供应商也可提出自己认为合理的工期 |
|  | 招标方式：邀请招标，招议结合  招标对象：投标单位需具备业主要求的相关资质 |
|  | 领取招标文件日期：2019年3月25日  地点：新余新钢金属制品有限公司  地址：新余市城东经济开发区渝东大道3089号  联系人：涂建辉，电 话：0790-6460888 |
|  | 问题答疑日期：2019年3月25—29日，可以以邮件形式进行答疑  联系人：刘 皖  电 话：13507907838 |
|  | 投标有效期为60天（日历天） |
|  | 现场勘察：欢迎投标人现场踏勘，投标人发生费用自理。 |
|  | 投标文件份数为：壹份（含技术标、商务标），要求密封 |
|  | 投标单位递交标书截止：2019年3月29日17：00时（以标书实际到达招标方时间为准） |
|  | 议标日期：暂定2019年4月1日 |

1. **技术部分**

1．招标内容：

新余新钢金属制品有限公司新增用地围墙工程。

主要工程内容包括：

**1.1图纸内工作量**

按新钢设计院设计的施工图（19028建2）施工

可能存在的现场调整有3处：

1. 西边缺口处根据实际情况可采用斜线拉直施工。
2. 南边靠东侧处有两个坟堆，因政府迁移可能较晚，实际施工需根据放线情况，各投标方确定调整施工方案，并在报价中进行明确。
3. 可能存在的菜地补偿。

**1.2 交货及安装时间**

**业主要求于2019年4月5日前主材到招标方施工现场，并于2019年4月10日之前办理所有施工备案手续，于2019年5月31日前完成工程并交付招标方使用。**

**1.3 技术标中应注明保修细则**

# 2. 有关说明：

2.1 安装工程所需的原材料、外协、配套、外购件等均由中标方负责。

2.2 工程总报价应一次性报定，应包括外购、外协、配套件、原材料及设计、生产制造、检验、油漆、包装、保险、税费、管理、运杂、设备安装、调试、培训、图纸资料等全部费用（除室内配电箱开关<不含>之外所有构配件的费用） 。

2.3 质量及验收：符合国标、部标或行业标准要求制造、验收、如为非标设备则按国家现行规定（国标、部标或行业标准）及图纸技术要求制造、验收，并满足招标方使用要求。

# 3. 投标时须提交的文件及资料

3.1 工程施工方案；

3.2 安全组织方案；

3.3 机械、人员配备及相关资质；

3,4 投标单位须具备钢结构安装资质。

3.5 投标单位须具备起重设备安装资质。

3.6 图纸

投标单位需提供方案图

3.7安装完成后的偏差检测方案及报告。

# 4. 签约后须提供的资料

卖方在中标并同业主签约后，根据业主提出的进度要求免费提供下述资料：

* 业主认可的施工图
* 主要材料的合格检验报告

# 5. 工程实施要求

供方应负责工程安装所需一切费用，并计入投标总价中。

供方应在安装前提出安装注意要点，并负责安装全过程。供方在安装期间,必须委派具有5年以上实践经验的工程师负责现场安装及协调工作。

供方必须定期参加现场会议，积极配合业主工作，圆满解决安装中的所有问题。

若在安装过程中，由于供方的原因造成建筑结构或其它设备的损坏，供方必须负责修理恢复并赔偿损失。

供方应遵守需方的现场安全管理规定，并与安全部门签订安全协议

# 6. 验收合格条件

安设计图以及建筑施工规范进行验收。

未尽事宜详见附件业主提供的《采购申请单》及新增用地施工图（有意参与本次投标者请联系业主方索取），并欢迎到现场进行勘察、咨询。